*Załącznik nr 2*

**Ramowy plan działań wyboru Patrona**

**Szkoły Podstawowej nr 203 w Warszawie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Działanie | Terminy | Odpowiedzi | Uwagi |
| 1 | Opracowanie Regulaminu Wyboru Patrona Szkoły | wrzesień 2015 | Dyrektor Szkoły i zespół opracowujący Regulamin Wyboru Patrona Szkoły |  |
| 2 | Powołanie Komisji Wyboru Patrona Szkoły | październik 2015 | Dyrektor Szkoły |  |
| 3 | Akcja informacyjna o podjęciu działań mających na celu wybór Patrona | październik 2015 | Komisja Wyboru Patrona Szkoły | media internetowe i szkolne |
| 4 | Lekcje wychowawcze – Jakie kryteria powinien spełniać kandydat na Patrona | listopad -grudzień 2015 | Wychowawcy klas |  |
| 5 | Zbieranie propozycji kandydatów na Patrona | październik -grudzień 2015 | Komisja Wyboru Patrona Szkoły |  |
| 6 | Wyłonienie 3 kandydatów na Patrona | do 31 stycznia 2016 | Komisja Wyboru Patrona Szkoły |  |
| 7 | Prezentacja kandydatów na forum Szkoły | luty –marzec 2016 | Wychowawcy klas, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego | formy prezentacji zostaną podane w styczniu |
| 8 | Wybory Patrona | kwiecień 2016 | Zespół roboczy powołany przez Komisję Wyboru Patrona Szkoły |  |
| 9 | Wystąpienie do władz miasta o nadanie Szkole imienia | maj 2016 | Dyrektor Szkoły |  |
| 10 | Przygotowanie do nadania Szkole imienia | I semestr roku 2016/17 | Dyrektor Szkoły | osobny harmonogram i formy działań zostaną ustalone po wyborze Patrona |